## Guide
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Quản lý người dùng | Trong mục "CHỨC NĂNG 1: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG", có yêu cầu: Tìm kiếm người dùng qua số điện thoại hoặc email. Tuy nhiên, chưa thấy đề cập cụ thể các tiêu chí lọc nào có thể được áp dụng trong việc tìm kiếm này. Bạn có muốn lọc người dùng theo những tiêu chí sau đây không: số điện thoại, email, và có thể bao gồm các trường khác như trạng thái người dùng (đang hoạt động hay không), ngày đăng nhập gần nhất? | Nguyễn Văn Bông | 2025-01-03 | Có tôi đồng ý với đề xuất của bạn, các tiêu chí lọc người dùng có thể bao gồm: Số điện thoại, email, và có thể bao gồm các trường khác như trạng thái người dùng, ngày đăng nhập gần nhất. | 2025-01-03 | Closed
2 | Quản lý người dùng | Trong mục "CHỨC NĂNG 1: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG", có yêu cầu: Nếu số lượng người dùng lớn hơn 20, hệ thống cần hỗ trợ phân trang. Tuy nhiên, chưa thấy đề cập cụ thể số lượng người dùng sẽ hiển thị trên mỗi trang. Bạn muốn hiển thị bao nhiêu người dùng trên 1 trang? | Thào A Chơ | 2025-01-03 | Số lượng người dùng trên mỗi trang có thể mặc định là 20 người. Tuy nhiên, có thể tùy chỉnh thông qua các thông số cấu hình trong hệ thống để đáp ứng nhu cầu của ADMIN. | 2025-03-01 | Closed
3 | Quản lý người dùng | Trong mục "CHỨC NĂNG 1: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG", có yêu cầu: Gửi email mời người dùng tham gia vào hệ thống với nội dung do người dùng nhập vào. Tuy nhiên, chưa thấy yêu cầu về cách thức và mẫu email gửi. Bạn muốn hệ thống cung cấp mẫu email mặc định hay cho phép ADMIN tùy chỉnh nội dung email? | Quan Tiều Dương | 2025-01-03 | Nội dung email có thể được tùy chỉnh do ADMIN nhập vào hệ thống khi gửi email mời tham gia. Email sẽ có một mẫu cơ bản, nhưng ADMIN có thể chỉnh sửa nội dung theo nhu cầu. | 2025-01-03 | Closed
4 | Quản lý người dùng | Trong mục "CHỨC NĂNG 1: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG", có yêu cầu: Xuất ra excel danh sách người dùng đang hiển thị. Tuy nhiên, chưa rõ là bảng Excel sẽ bao gồm những trường dữ liệu nào. Tôi đề xuất là lấy ra các thông tin như: Mã người dùng, tên, email, số điện thoại, trạng thái tài khoản (đang hoạt động hay không), thời gian đăng nhập gần nhất, và vai trò người dùng? | Thào A Chơ | 2025-01-03 | Được, tôi đồng ý với đề xuất của bạn. | 2025-01-03 | Closed
5 | Quản lý người dùng | Trong mục "CHỨC NĂNG 1: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG", có yêu cầu: Lấy mật khẩu mới khi quên mật khẩu qua email. Tuy nhiên, chưa rõ hệ thống sẽ thực hiện các bước bảo mật nào khi người dùng yêu cầu thay đổi mật khẩu. Bạn có yêu cầu thêm bước xác thực nào không, ngoài việc gửi mã xác nhận qua email? | Quan Tiều Dương | 2025-01-03 | Hệ thống sẽ cần xác thực qua email đã đăng ký của người dùng. Các bước bảo mật có thể bao gồm: Gửi mã xác nhận qua email và yêu cầu nhập mã để xác nhận yêu cầu thay đổi mật khẩu. | 2025-01-03 | Closed
6 | Quản lý sản phẩm | Trong mục "CHỨC NĂNG 2: QUẢN LÝ SẢN PHẨM", có yêu cầu: Quản lý sản phẩm điện thoại, bao gồm việc cập nhật thông tin, kiểm tra tồn kho, và gán thương hiệu. Tuy nhiên, chưa rõ quy trình này có cần bao nhiêu bước để thực hiện hiệu quả. Thông thường quy trình quản lý sản phẩm có thể bao gồm: Thêm mới sản phẩm, cập nhật thông tin (như giá, mô tả, hình ảnh), kiểm tra tồn kho và gán thương hiệu cho từng sản phẩm. Bạn có muốn thực hiện theo quy trình này không? | Nguyễn Văn Bông | 2025-01-03 |  |  | Open
7 | Quản lý sản phẩm | Trong mục "CHỨC NĂNG 2: QUẢN LÝ SẢN PHẨM", có yêu cầu: Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới. Tuy nhiên, chưa rõ thông tin này sẽ được lấy từ đâu và hiển thị như thế nào. Bạn muốn thông tin này được hiển thị ở đâu trong hệ thống và có cần một giao diện riêng cho khuyến mãi không? | Trần Minh Quân | 2025-01-03 |  |  | Open
8 | Quản lý sản phẩm | Trong mục "CHỨC NĂNG 2: QUẢN LÝ SẢN PHẨM", có yêu cầu: Cung cấp giao diện thanh toán đơn giản và an toàn, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán. Tuy nhiên, chưa rõ các phương thức thanh toán này sẽ được tích hợp như thế nào. Bạn muốn hỗ trợ những phương thức thanh toán nào trong hệ thống? Bạn có muốn tích hợp phương thức thanh toán trực tuyến thông qua VNPay không? | Trần Minh Quân | 2025-01-03 | Có hãy tích hợp phương thức thanh toán thông qua VNPay kèm theo đó là phương thức thanh toán qua PayPal nữa. | 2025-01-03 | Closed
9 | Quản lý sản phẩm | Trong mục "CHỨC NĂNG 2: QUẢN LÝ SẢN PHẨM", có yêu cầu: Cho phép người dùng đánh giá, viết nhận xét về sản phẩm. Tuy nhiên, chưa rõ hệ thống có cần kiểm soát các đánh giá này không và kiểm soát bằng cách nào. Bạn có yêu cầu thêm công cụ kiểm soát các đánh giá này không? | Nguyễn Văn Bông | 2025-01-03 | Hệ thống sẽ cần công cụ để kiểm soát đánh giá, như kiểm tra nội dung đánh giá (kiểm tra spam, từ ngữ không phù hợp), và đảm bảo các đánh giá này có thể được sắp xếp theo các tiêu chí như thời gian, sao, hoặc tính hữu ích. | 2025-01-03 | Closed

## csdl
Brand
BrandId (int, PK) | Name (nvarchar(max)) | IsActive (bit) | [11 empty] | Không chia nhỏ các bảng như Brands, Carts, Orders,... theo cách bạn làm với bảng Animal vì: Các bảng này mang chức năng đơn giản và rõ ràng. Các thuộc tính liên quan chặt chẽ với nhau và không cần tách thành bảng phụ. Việc chia nhỏ không cải thiện được hiệu năng hay tính tái sử dụng mà chỉ làm phức tạp cơ sở dữ liệu. Cách chia/tách chỉ nên áp dụng khi cần thiết cho mục tiêu rõ ràng, như quản lý dữ liệu phức tạp hoặc đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống.
Cart
UserId (int, FK) | ProductId (int, FK) | Quantity (int) | AddedAt (datetime2(7)) | TotalPrice(decimal) | Status
OrderItem
OrderId (int, FK,PK) | ProductId (int, FK,,PK) | Quantity (int) | Price (decimal(18,2))
Order
OrderId (int, PK) | UserId (int, FK) | TotalPrice (decimal(18,2)) | OrderStatus (nvarchar(max)) | CreatedAt (datetime2(7)) | UpdatedAt (datetime2(7))
Product
ProductId (int, PK) | Name (nvarchar(max)) | Description (nvarchar(max)) | Price (decimal(18,2)) | OldPrice (decimal(18,2)) | StockQuantity (int) | BrandId (int, FK) | ImageUrl (nvarchar(max)) | Manufacturer (nvarchar(255)) | IsActive (bit) | Color (nvarchar(50)) | DisCount(int) | CreatedAt (datetime2(7)) | UpdatedAt (datetime2(7))
Review
UserId (int, FK,PK) | ProductId (int, FK,PK) | Rating (int) | ReviewText (nvarchar(max)) | CreatedAt (datetime2(7)) | UpdatedAt (datetime2(7))
UserDetail
UserId (int, PK) | FullName (nvarchar(max)) | DateOfBirth (datetime2(7)) | Gender (nvarchar(max)) | Address (nvarchar(max)) | PhoneNumber (nvarchar(max)) | PhoneNumber (nvarchar(max))
User
UserId (int, PK) | Username (nvarchar(max)) | PasswordHash (nvarchar(max)) | Email (nvarchar(max)) | Status (bit) | Role (nvarchar(max)) | CreatedAt (datetime2(7)) | UpdatedAt (datetime2(7))
WishList
UserId (int, FK,PK) | ProductId (int, FK,PK) | AddedAt (datetime2(7))
SpecificationTypeId(PK,FK)
SpecificationTypeId(PK,FK) | ProductId (int, PK,FK) | Value(nvarchar(max))
SpecificationType
SpecificationTypeId | Name (nvarchar(max))

## UseCaseSpecification
UC01: Đăng Nhập (Login) | [9 empty] | UC21: Danh sách sản phẩm trong trang chủ
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Chức năng này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống. | [6 empty] | Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm trên trang chủ.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Người dùng có tài khoản đã đăng ký. | [6 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập đúng địa chỉ URL của trang web
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Người dùng được đăng nhập vào hệ thống. | [6 empty] | Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Thông tin cơ bản của từng sản phẩm (tên, hình ảnh, giá) được hiển thị rõ ràng
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | [5 empty] | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario |  |  | Người dùng có tài khoản đã đăng ký. | [6 empty] | Main Success Scenario
1 | Khách hàng/Quản trị viên | Nhập | Thông tin đăng nhập | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. | [5 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập đúng địa chỉ URL của trang web
2 | Hệ thống | Kiểm tra | Tính hợp lệ thông tin | Nếu thông tin đúng, người dùng được đăng nhập. Nếu sai, hiển thị thông báo lỗi. | [5 empty] | 1 | Khách hàng | Nhấn vào | Sản phẩm | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu.
exception Success Scenario | [9 empty] | 2 | Hệ thống | Gửi yêu cầu | Cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu trả về danh sách sản phẩm.
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông báo lỗi | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. | [5 empty] | 3 | Hệ thống | Hiển thị | Danh sách sản phẩm | Danh sách sản phẩm xuất hiện trên trang chủ.
2.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | clear giao diện | Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập lại | [5 empty] | 4 | Khách hàng | Nhấn vào | Một sản phẩm | Hệ thống điều hướng đến trang chi tiết sản phẩm.
Exception Success Scenario
[10 empty] | 1 | Khách hàng | Truy cập | Trang chủ | Hệ thống không thể truy cập cơ sở dữ liệu.
UC02: Đổi Mật Khẩu (Change Password) | [9 empty] | 2 | Hệ thống | Phát hiện | Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu | Thông báo lỗi hiển thị: "Không thể tải danh sách sản phẩm. Vui lòng thử lại sau."
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Chức năng này cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của mình. | [6 empty] | 3 | Hệ thống | Phát hiện | Danh sách sản phẩm trống | Hiển thị thông báo: "Hiện không có sản phẩm để hiển thị."
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Mật khẩu của người dùng được thay đổi thành công. | [6 empty] | UC22: Danh sách sản phẩm trong Sản phẩm
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | [5 empty] | Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm trong Sản phẩm.
Main Success Scenario | [9 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập đúng địa chỉ URL của trang web và đang ở Trang Chủ
1 | Khách hàng | Đăng nhập | Thông tin đăng nhập | Hệ thống xác thực người dùng. | [5 empty] | Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Thông tin cơ bản của từng sản phẩm (tên, hình ảnh, giá) được hiển thị rõ ràng
2 | Khách hàng | Chọn | "Đổi mật khẩu" | Màn hình đổi mật khẩu hiện lên. | [5 empty] | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
3 | Khách hàng | Nhập | Mật khẩu cũ và mới | Hệ thống kiểm tra và cập nhật mật khẩu nếu hợp lệ. | [5 empty] | Main Success Scenario
exception Success Scenario | [9 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập đúng địa chỉ URL của trang web và đang ở Trang Chủ
3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Mật khẩu cũ không đúng | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu cũ. | [5 empty] | 1 | Khách hàng | Truy cập | Trang chủ | Hệ thống tiếp nhận yêu cầu.
3.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Mật khẩu mới không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu mới theo tiêu chuẩn bảo mật. | [5 empty] | 2 | Hệ thống | Gửi yêu cầu | Cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu trả về danh sách sản phẩm.
[10 empty] | 3 | Hệ thống | Hiển thị | Danh sách sản phẩm | Danh sách sản phẩm xuất hiện trên trang chủ.
UC03: Quên Mật Khẩu (Forgot Password) | [9 empty] | 4 | Khách hàng | Nhấn vào | Một sản phẩm | Hệ thống điều hướng đến trang chi tiết sản phẩm.
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Chức năng này cho phép người dùng khôi phục mật khẩu khi quên mật khẩu. | [6 empty] | 5 | Khách hàng | Thực hiện | Lọc, tìm kiếm, hoặc phân trang | Danh sách sản phẩm được cập nhật theo thao tác.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Người dùng có email hợp lệ trong hệ thống. | [6 empty] | Exception Success Scenario
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Mật khẩu mới được khôi phục và người dùng có thể đăng nhập lại. | [6 empty] | 1 | Khách hàng | Truy cập | Trang chủ | Hệ thống không thể truy cập cơ sở dữ liệu.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | [5 empty] | 2 | Hệ thống | Phát hiện | Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu | Thông báo lỗi hiển thị: "Không thể tải danh sách sản phẩm. Vui lòng thử lại sau."
Main Success Scenario |  |  | Người dùng có tài khoản đã đăng ký. | [6 empty] | 3 | Hệ thống | Phát hiện | Danh sách sản phẩm trống | Hiển thị thông báo: "Hiện không có sản phẩm để hiển thị."
1 | Khách hàng | Chọn | "Quên mật khẩu" | Hệ thống yêu cầu nhập email. | [5 empty] | 4 | Khách hàng | Nhấn vào | Một sản phẩm | Hệ thống không tìm thấy thông tin sản phẩm.
2 | Khách hàng | Nhập | Email đã đăng ký | Hệ thống gửi liên kết khôi phục mật khẩu qua email. | [5 empty] | 5 | Hệ thống | Xử lý | Lỗi điều hướng | Hiển thị thông báo lỗi: "Không thể tải chi tiết sản phẩm."
3 | Hệ thống | Gửi | Liên kết khôi phục | Người dùng nhận liên kết và tạo mật khẩu mới.
exception Success Scenario | [9 empty] | UC23: Xem chi tiết sản phẩm
3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Email không tồn tại | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại email đã đăng ký. | [5 empty] | Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của sản phẩm.
3.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Liên kết khôi phục hết hạn | Hệ thống yêu cầu người dùng yêu cầu liên kết khôi phục mới. | [5 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập vào trang web và đang ở trên trang sản phẩm
[10 empty] | Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Thông tin chi tiết sản phẩm đã được hiển thị đầy đủ và chính xác (tên sản phẩm, mô tả, giá, hình ảnh, đánh giá)
UC04: Tìm Kiếm Người Dùng (Search for Users) | [9 empty] | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Quản trị viên tìm kiếm người dùng trong hệ thống. | [6 empty] | Main Success Scenario
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền tìm kiếm. | [6 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập vào trang web và đang ở trên trang sản phẩm
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Danh sách người dùng được hiển thị. | [6 empty] | 1 | Khách hàng | Nhấn vào | Sản phẩm | Hệ thống tải và hiển thị trang chi tiết sản phẩm.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | [5 empty] | 2 | Hệ thống | Lấy thông tin | Chi tiết sản phẩm từ cơ sở dữ liệu | Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh, đánh giá).
Main Success Scenario | [9 empty] | 3 | Khách hàng | Xem | Thông tin chi tiết sản phẩm | Khách hàng nhìn thấy tất cả thông tin về sản phẩm.
1 | Quản trị viên | Nhập | Thông tin tìm kiếm | Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm. | [5 empty] | 4 | Khách hàng | Thực hiện | Thao tác mua hàng (thêm vào giỏ, chọn số lượng, v.v.) | Hệ thống cập nhật giỏ hàng hoặc chuyển đến trang thanh toán.
2 | Quản trị viên | Chọn | Người dùng | Hệ thống hiển thị chi tiết người dùng. | [5 empty] | Exception Success Scenario
exception Success Scenario | [9 empty] | 1 | Khách hàng | Nhấn vào | Sản phẩm | Hệ thống không thể tải trang chi tiết sản phẩm.
1.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Không có kết quả | Hệ thống thông báo "Không có kết quả phù hợp." | [5 empty] | 2 | Hệ thống | Phát hiện | Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu | Hiển thị thông báo lỗi: "Không thể tải thông tin sản phẩm."
1.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông tin tìm kiếm không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin tìm kiếm. | [5 empty] | 3 | Hệ thống | Phát hiện | Sản phẩm không tồn tại | Hiển thị thông báo lỗi: "Sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị xóa."
[10 empty] | 4 | Khách hàng | Thực hiện | Thao tác mua hàng (thêm vào giỏ, chọn số lượng, v.v.) | Hiển thị thông báo lỗi: "Không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng."
UC05: Phân Trang Người Dùng (User Pagination) | [9 empty] | 5 | Hệ thống | Xử lý | Lỗi thanh toán hoặc giỏ hàng | Thông báo lỗi thanh toán: "Lỗi trong quá trình thanh toán. Vui lòng thử lại."
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Quản trị viên phân trang danh sách người dùng trong hệ thống.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng. | [6 empty] | UC24: Sắp xếp sản phẩm
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Người dùng được phân trang và hiển thị theo số trang. | [6 empty] | Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Khách hàng có thể sắp xếp danh sách sản phẩm
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | [5 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập trang web và đang ở trang sản phẩm
Main Success Scenario | [9 empty] | Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Danh sách sản phẩm được sắp xếp theo tiêu chí người dùng chọn (Bán chạy, Giá thấp, Giá cao)
1 | Quản trị viên | Mở | Trang quản lý người dùng | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. | [5 empty] | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
2 | Quản trị viên | Chuyển | Trang tiếp theo hoặc trước | Hệ thống phân trang người dùng theo yêu cầu. | [5 empty] | Main Success Scenario
exception Success Scenario | [9 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập trang web và đang ở trang sản phẩm
1.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Không có dữ liệu | Hệ thống thông báo "Không có người dùng nào." | UC06: Quản Lý Người Dùng (User Management) |  |  |  |  | 1 | Khách hàng | Chọn | Tiêu chí sắp xếp (Bán chạy, Giá thấp, Giá cao) | Hệ thống nhận lệnh và xử lý yêu cầu sắp xếp.
1.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi phân trang | Hệ thống yêu cầu thử lại và hiển thị thông báo lỗi. | Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Quản trị viên có thể thêm, sửa, hoặc xóa người dùng trong hệ thống. |  | 2 | Hệ thống | Truy vấn | Dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu | Hệ thống truy vấn và lấy danh sách sản phẩm có đầy đủ thông tin cần thiết.
[5 empty] | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng. |  | 3 | Hệ thống | Sắp xếp | Danh sách sản phẩm | Danh sách sản phẩm được sắp xếp theo tiêu chí người dùng chọn (Bán chạy, Giá thấp, Giá cao).
[5 empty] | Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Người dùng được thêm, sửa, hoặc xóa trong hệ thống. |  | 4 | Hệ thống | Hiển thị | Danh sách sản phẩm sắp xếp | Danh sách sản phẩm hiển thị đúng theo thứ tự sắp xếp yêu cầu, người dùng có thể xem và tương tác.
[5 empty] | UC06.1: Thêm Người Dùng |  |  |  |  | Exception Success Scenario
[5 empty] | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | 1 | Khách hàng | Chọn | Tiêu chí sắp xếp (Bán chạy, Giá thấp, Giá cao) | Hệ thống nhận lệnh nhưng gặp sự cố khi truy vấn dữ liệu.
[5 empty] | 1 | Quản trị viên | Chọn | Thao tác thêm | Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin người dùng mới. | 2 | Hệ thống | Phát hiện | Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu | Thông báo lỗi xuất hiện: "Không thể tải danh sách sản phẩm. Vui lòng thử lại sau."
[5 empty] | 2 | Quản trị viên | Nhập | Thông tin người dùng | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu. | 3 | Hệ thống | Phát hiện | Thiếu dữ liệu cho sắp xếp | Thông báo lỗi xuất hiện: "Dữ liệu không đủ để sắp xếp sản phẩm."
[5 empty] | Exception Success Scenario - Thêm Người Dùng |  |  |  |  | 4 | Hệ thống | Hiển thị | Thông báo lỗi | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu người dùng thử lại sau.
[5 empty] | 2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Dữ liệu không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu quản trị viên nhập lại thông tin hợp lệ.
[5 empty] | 2.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau. | UC25: Lọc sản phẩm
[5 empty] | UC06.2: Sửa Người Dùng |  |  |  |  | Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Khách hàng có thể lọc danh sách sản phẩm theo tiêu chí đã chọn
[5 empty] | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập trang web và đang ở trang sản phẩm
[5 empty] | 1 | Quản trị viên | Chọn | Thao tác sửa | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng để chọn người dùng cần sửa. | Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Danh sách sản phẩm được lọc chính xác theo các tiêu chí người dùng đã chọn
[5 empty] | 2 | Quản trị viên | Chọn và sửa | Thông tin người dùng | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu. | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
UC07: Lọc Người Dùng Không Hoạt Động (Filtering Inactive Users) |  |  |  |  | Exception Success Scenario - Sửa Người Dùng |  |  |  |  | Main Success Scenario
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Quản trị viên lọc các người dùng không hoạt động trong hệ thống. |  | 2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Dữ liệu không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu quản trị viên nhập lại thông tin hợp lệ. | Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã truy cập trang web và đang ở trang sản phẩm
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng. |  | 2.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Người dùng không tồn tại | Hệ thống thông báo lỗi: "Người dùng không tồn tại hoặc đã bị xóa." | 1 | Người dùng | Chọn | Tiêu chí lọc (Hệ điều hành, Hãng sản xuất, Giá bán, Màn hình, Bộ nhớ trong) | Hệ thống nhận lệnh và bắt đầu lọc sản phẩm theo tiêu chí đã chọn.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Danh sách người dùng không hoạt động được hiển thị. |  | 2.3 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau. | 2 | Hệ thống | Truy vấn | Dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu | Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và tìm các sản phẩm phù hợp với các tiêu chí lọc đã chọn.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | UC06.3: Xóa Người Dùng |  |  |  |  | 3 | Hệ thống | Lọc | Danh sách sản phẩm | Hệ thống lọc danh sách sản phẩm theo các tiêu chí đã chọn (Hệ điều hành, Hãng sản xuất, Giá bán, Màn hình, Bộ nhớ trong).
Main Success Scenario |  |  |  |  | Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response | 4 | Hệ thống | Hiển thị | Danh sách sản phẩm lọc | Danh sách sản phẩm lọc hiển thị theo đúng các tiêu chí người dùng đã chọn. Người dùng có thể tiếp tục duyệt hoặc mua hàng.
1 | Quản trị viên | Truy cập | Trang quản lý người dùng | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. | 1 | Quản trị viên | Chọn | Thao tác xóa | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng để chọn người dùng cần xóa. | Exception Success Scenario
2 | Quản trị viên | Chọn | Lọc người dùng không hoạt động | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng không hoạt động theo tùy chọn. | 2 | Quản trị viên | Chọn | Người dùng cần xóa | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hành động xóa. | 1 | Người dùng | Chọn | Tiêu chí lọc (Hệ điều hành, Hãng sản xuất, Giá bán, Màn hình, Bộ nhớ trong) | Hệ thống nhận lệnh nhưng gặp sự cố khi truy vấn dữ liệu.
exception Success Scenario |  |  |  |  | 3 | Quản trị viên | Xác nhận | Xóa người dùng | Hệ thống xóa thông tin người dùng khỏi cơ sở dữ liệu. | 2 | Hệ thống | Phát hiện | Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu | Thông báo lỗi xuất hiện: "Không thể tải danh sách sản phẩm. Vui lòng thử lại sau."
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Không có người dùng không hoạt động | Hệ thống thông báo "Không có người dùng không hoạt động." | Exception Success Scenario - Xóa Người Dùng |  |  |  |  | 3 | Hệ thống | Phát hiện | Không có sản phẩm phù hợp với tiêu chí lọc | Hiển thị thông báo lỗi: "Không có sản phẩm nào phù hợp với các tiêu chí lọc của bạn."
2.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi lọc dữ liệu | Hệ thống yêu cầu thử lại và hiển thị thông báo lỗi. | 3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Người dùng không tồn tại | Hệ thống thông báo lỗi: "Người dùng không tồn tại hoặc đã bị xóa." | 4 | Hệ thống | Hiển thị | Thông báo lỗi | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu người dùng thử lại sau hoặc thay đổi tiêu chí lọc.
[5 empty] | 3.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.
UC08: Phân Quyền Người Dùng (User Authorization)
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Quản trị viên cấp quyền cho người dùng để thực hiện các chức năng cụ thể trong hệ thống.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền cấp quyền cho người dùng.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Quyền của người dùng được cập nhật thành công.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario |  |  | Người dùng có tài khoản đã đăng ký.
1 | Quản trị viên | Chọn | Người dùng cần phân quyền | Hệ thống hiển thị màn hình phân quyền người dùng.
2 | Quản trị viên | Chọn quyền | Quyền cấp (xem, sửa, xóa, v.v.) | Hệ thống cập nhật quyền cho người dùng.
3 | Quản trị viên | Nhấn | Lưu | Quyền của người dùng được cập nhật thành công.
exception Success Scenario
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Quyền không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng chọn quyền hợp lệ.
2.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
UC09: Đăng Ký Người Dùng (Register)
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Chức năng này cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Tài khoản mới được tạo thành công và xác nhận qua email.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario |  |  | Người dùng có tài khoản đã đăng ký.
1 | Khách hàng | Nhập | Thông tin đăng ký | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký.
2 | Hệ thống | Kiểm tra | Tính hợp lệ thông tin | Nếu thông tin hợp lệ, tài khoản mới được tạo.
3 | Hệ thống | Gửi | Email xác nhận | Người dùng nhận email xác nhận và tài khoản được kích hoạt.
exception Success Scenario
1.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông tin không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng ký hợp lệ.
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Email đã tồn tại | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập email khác.
2.2 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Lỗi hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
UC10: Quản lý thương hiệu
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin thực hiện các chức năng quản lý thương hiệu, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa và xóa thương hiệu.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý thương hiệu.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Thương hiệu được thêm, sửa, hoặc xóa trong hệ thống.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Hệ Thống | Hiển thị | Danh sách thương hiệu | Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu
2 | Quản trị viên | Chọn | Thao tác thêm, sửa, xóa | Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hoặc chọn thương hiệu tương ứng theo thao tác(nếu cần).
33 | Quản trị viên | Nhập hoặc chọn | Thông tin người dùng | Hệ thống cập nhật dữ liệu người dùng theo yêu cầu.
exception Success Scenario
1.1 | Hệ thống | Hiển thị danh sách trống | Danh sách trống
UC11: Thêm mới thương hiệu
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách thương hiệu, bao gồm thêm mới thương hiệu.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý thương hiệu.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách thương hiệu theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhấn | Nút Thêm mới. | Hệ thống hiển thị form thêm mới thương hiệu.
2 | Quản trị viên | Nhập | Thông tin thương hiệu. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3 | Quản trị viên | Nhấn | Nút Lưu. | Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống thêm thương hiệu mới vào danh sách và thông báo "Thêm thành công".
exception Success Scenario
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông tin không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin hợp lệ.
3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Tên thương hiệu đã tồn tại | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.
UC12: Chỉnh sửa thương hiệu
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách thương hiệu, bao gồm chỉnh sửa thương hiệu.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý thương hiệu.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách thương hiệu theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhấn,Chọn | Nút,chọn nút sửa thương hiệu của 1 thương hiệu . | Hệ thống hiển thị form sửa thương hiệu.
2 | Quản trị viên | Nhập | Thông tin thương hiệu. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3 | Quản trị viên | Nhấn | Nút Lưu. | Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống thêm thương hiệu mới vào danh sách và thông báo "Sửa thành công".
exception Success Scenario
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông tin không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin hợp lệ.
3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Tên thương hiệu đã tồn tại | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.
UC13: Xóa thương hiệu
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách thương hiệu, xóa thương hiệu.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý thương hiệu.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách thương hiệu theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhấn,Chọn | Nút,chọn nút xóa Thương hiệu | Hệ thống xóa thương hiệu đã chọn (vô hiệu hóa). Nếu thương hiệu được chọn đã bị vô hiệu hóa thì hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa vĩnh viễn trước khi xóa.
2 | Quản trị viên | Xác nhận | Xóa Thương hiệu. | Hệ thống thông báo Xóa thành công.
UC14: Tìm kiếm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách thương hiệu bao gồm tìm kiếm thương hiệu
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý thương hiệu.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách thương hiệu theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhập | Từ khóa tìm kiếm. | Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu phù hợp với từ khóa.Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu phù hợp với từ khóa tại trang quản lý thương hiệu.
UC15: Quản lý sản phẩm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin quản lý danh sách sản phẩm, bao gồm tìm kiếm, thêm mới, sửa và xóa sản phẩm.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm theo yêu cầu của Admin.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Hệ Thống | Hiển thị | Danh sách sản phẩm | Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
2 | Admin | Chọn | Thao tác thêm, sửa, xóa,tìm kiếm | Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hoặc chọn sản phẩm tương ứng theo thao tác (nếu cần).
3 | Admin | Nhập hoặc chọn | Thông tin người dùng | Hệ thống cập nhật dữ liệu người dùng theo yêu cầu.
exception Success Scenario
1.1 | Hệ thống | Hiển thị danh sách trống | Danh sách trống
UC16: Quản lý giỏ hàng
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép khách hàng đã đăng ký thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng ký thành công và đang duyệt giỏ hàng.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng nhập và mở giỏ hàng thành công.
1 | Registered Customer | Nhấn | Nút Thêm. | Hệ thống thêm sản phẩm được chọn vào giỏ hàng.
2 | Registered Customer | Nhấn | Nút Sửa. | Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa số lượng hoặc thông tin sản phẩm trong giỏ hàng.
3 | Registered Customer | Nhấn | Nút Xóa. | Hệ thống loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng.
UC17: Thanh toán
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép khách hàng đã đăng ký thực hiện thanh toán cho các sản phẩm trong giỏ hàng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng ký thành công và có sản phẩm trong giỏ hàng.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống ghi nhận giao dịch thành công và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ hàng.
1 | Registered Customer | Nhấn | Nút Thanh toán. | Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán.
2 | Registered Customer | Nhập | Thông tin thanh toán. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện thanh toán.
3 | Registered Customer | Nhấn | Nút Xác nhận. | Hệ thống ghi nhận giao dịch và thông báo Thanh toán thành công.
UC18: Đánh giá sản phẩm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép khách hàng đã đăng ký đánh giá sản phẩm sau khi mua.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng ký và có lịch sử mua hàng.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống ghi nhận đánh giá của khách hàng và cập nhật vào sản phẩm.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã hoàn tất giao dịch mua hàng.
1 | Registered Customer | Chọn | Đánh giá sản phẩm. | Hệ thống thêm sản phẩm được chọn vào giỏ hàng.
2 | Registered Customer | Nhập | Đánh giá và xếp hạng. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu đánh giá vào sản phẩm.
UC19: Xem lịch sử mua hàng
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép khách hàng đã đăng ký xem danh sách các đơn hàng đã mua.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng ký thành công và có đơn hàng trong lịch sử.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng của khách hàng.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Khách hàng đã đăng nhập thành công.
1 | Registered Customer | Chọn | Xem lịch sử mua hàng. | Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã mua.
UC20: Quản lý người dùng
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin quản lý danh sách người dùng, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm người dùng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách người dùng theo yêu cầu của Admin.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
1 | Admin | Chọn | Menu Quản lý người dùng. | Hệ thống hiển thị giao diện quản lý người dùng.
2 | Admin | Nhấn | Nút Thêm mới. | Hệ thống hiển thị form để nhập thông tin người dùng mới.
3 | Admin | Nhấn | Nút Sửa. | Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng đã chọn.
4 | Admin | Nhấn | Nút Xóa. | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi xóa người dùng.
5 | Admin | Nhập | Từ khóa tìm kiếm. | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng phù hợp với từ khóa tìm kiếm.
UC21: Thêm mới người dùng
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin quản lý danh sách người dùng, bao gồm thêm mới người dùng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách người dùng theo yêu cầu của Admin.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
1 | Admin | Nhấn | Nút Thêm mới. | Hệ thống hiển thị form thêm mới người dùng.
2 | Admin | Nhập | Thông tin người dùng. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3 | Admin | Nhấn | Nút Lưu. | Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống thêm người dùng mới vào danh sách và thông báo Thêm thành công. Nếu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
UC22: Chỉnh sửa người dùng
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin quản lý danh sách người dùng, bao gồm chỉnh sửa người dùng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách người dùng theo yêu cầu của Admin.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
1 | Admin | Chọn | Một người dùng trong danh sách. | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của người dùng đã chọn.
2 | Admin | Nhập | Thông tin chỉnh sửa. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3 | Admin | Nhấn | Nút Lưu. | Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống cập nhật người dùng và thông báo Chỉnh sửa thành công. Nếu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
UC23: Xóa người dùng
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin quản lý danh sách người dùng xóa người dùng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách người dùng theo yêu cầu của Admin.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
1 | Admin | Chọn | Một người dùng trong danh sách. | Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận trước khi xóa.
2 | Admin | Xác nhận | Xóa người dùng. | Hệ thống xóa người dùng khỏi danh sách và thông báo Xóa thành công.
UC24: Tìm kiếm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Admin quản lý danh sách người dùng bao gồm tìm kiếm người dùng.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách người dùng theo yêu cầu của Admin.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
1 | Admin | Nhập | Từ khóa tìm kiếm. | Hệ thống hiển thị danh sách người dùng phù hợp với từ khóa.
UC25: Thêm mới Sản phẩm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách Sản phẩm, bao gồm thêm mới Sản phẩm.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý Sản phẩm.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách Sản phẩm theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhấn | Nút Thêm mới. | Hệ thống hiển thị form thêm mới Sản phẩm.
2 | Quản trị viên | Nhập | Thông tin Sản phẩm. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3 | Quản trị viên | Nhấn | Nút Lưu. | Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống thêm Sản phẩm mới vào danh sách và thông báo "Thêm thành công".
exception Success Scenario
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông tin không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin hợp lệ.
3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Tên Sản phẩm đã tồn tại | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.
UC26: Chỉnh sửa Sản phẩm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách Sản phẩm, bao gồm chỉnh sửa Sản phẩm.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý Sản phẩm.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách Sản phẩm theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhấn,Chọn | Nút,chọn nút sửa Sản phẩm của 1 Sản phẩm . | Hệ thống hiển thị form sửa Sản phẩm.
2 | Quản trị viên | Nhập | Thông tin Sản phẩm. | Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3 | Quản trị viên | Nhấn | Nút Lưu. | Nếu thông tin hợp lệ: Hệ thống thêm Sản phẩm mới vào danh sách và thông báo "Sửa thành công".
exception Success Scenario
2.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Thông tin không hợp lệ | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại thông tin hợp lệ.
3.1 | Hệ thống | Hiển thị lỗi | Tên Sản phẩm đã tồn tại | Hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại.
UC27: Xóa Sản phẩm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách Sản phẩm, xóa Sản phẩm.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý Sản phẩm.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách Sản phẩm theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhấn,Chọn | Nút,chọn nút xóa Sản phẩm | Hệ thống xóa sản phẩm đã chọn (vô hiệu hóa). Nếu sản phẩm được chọn đã bị vô hiệu hóa thì hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa vĩnh viễn trước khi xóa.
2 | Quản trị viên | Xác nhận | Xóa Sản phẩm. | Hệ thống thông báo Xóa thành công.
UC28: Tìm kiếm
Mục Tiêu trong Ngữ Cảnh (Goal in Context) |  |  | Cho phép Quản trị viên quản lý danh sách Sản phẩm bao gồm tìm kiếm sản phẩm.
Điều Kiện Tiên Quyết (Pre-Condition) |  |  | Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang tại giao diện quản lý Sản phẩm.
Điều Kiện Hậu Quyết (Post-Condition) |  |  | Hệ thống cập nhật danh sách Sản phẩm theo yêu cầu của Quản trị viên.
Step | Subject (Actor) | Verb (Event) | Object (Entity) | Response
Main Success Scenario
1 | Quản trị viên | Nhập | Từ khóa tìm kiếm. | Hệ thống hiển thị danh sách Sản phẩm phù hợp với từ khóa trong trang quản lý sản phẩm.

## Design
các usecase
| giỏ hàng, thanh toán (vẽ màn), chi tiết sản phẩm (k vẽ màn) | [5 empty] | 1 | Chơ | done | https://www.figma.com/design/Ks3OMvTSdg5Q21cI2OrU1W/Untitled?node-id=1-3&p=f&t=lHEcTdHr8a4RYC5T-0
| header, footer |  | vẽ màn | [5 empty] | done
admin | quản lý thương hiêu |  | vẽ màn |  |  |  | 2 | Dương | done
| quản lý sản phẩm | [7 empty] | done
admin | quản lý người dùng |  |  |  | wish list, cart giao diện | vẽ màn | 3 | Bông | done
client | các usecasae Registered Customer: bao gồm: thông tin tài khoản, đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu | [7 empty] | done
| danh sách sản phẩm(client) |  | vẽ màn | tìm kiếm |  |  | 4 | Quân | done | https://www.figma.com/design/P22zc3DRCgNUSD3WFhD7PV/Untitled?node-id=0-1&t=Jt8fB1aTALeE3yms-1
| trang chủ | [7 empty] | done
|  | Công việc | Tiến độ
| Thào A Chơ | Giao diện Figma, Triển khai code chức năng chi tiết sản phẩm (k vẽ màn),thanh toán (APi). Unit test (Angular , Phần, Admin, Common, Features,ClientLayoutComponent,ToastService,AppComponent,UserClientService,SpecificationTypeManagementComponent,authInterceptor,ContactComponent,HeaderComponent,UserManagementComponent,OrderManagementCo,AboutComponentmponent,BrandManagementComponent,ProductManagementComponent, NavbarComponent, HomeComponent | 100%
document,slide
| Quan Tiểu Dương | Giao diện Figma,triển khai code chức năng quản lý thương hiệu,quản lý sản phẩm: CRUD, tìm kiếp lọc, phân trang, xóa nhiều, khôi phục, quản lý thông số kỹ thuật của sản phẩm | 100%
Xây dựng các phương thức tùy chỉnh cho GenericRepository(DAL), BaseService(BLL),ValidateModelPropertiesWithAttribute để kế thừa cho các Repository và Service.Xây dựng ExceptionMiddlewareExtension xửa lý ngoại lệ hệ thống.
Vẽ ERD, Đặc tả Use case Quản Lý Thương,Quản lý Sản phẩm,
Unit test(Api: DAL,PL,1 phần của BLL Base Service)
| Nguyễn Văn Bông | Vẽ giao diện:header, footer, đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng | 100%
Client : thông tin tài khoản, đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, wish list, giỏ hàng, thanh toán
Trang admin: trang Quản lý người dùng, quản lý đơn hàng
Unit test phần UserServiceTest BLL
Dựng base frontend
| Trần Minh Quân | Vẽ sơ đồ use case tông quát, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng | 100%
Đặc tả Use Case các chức năng ở trang chủ và trang sản phẩm
Thiết kế giao diện và triển khai code danh sách sản phẩm (client), trang chủ, tìm kiếm, lọc phân trang sản phẩm, Unit test Product Service
Mô tả cơ sở dữ liệu, thống kê các test case (word)

## Sheet4
DB sử dụng hệ quản trị csdl | SQL
Web Server | amazon